## Obras
Objeto | Situação Atual | Data de Início | Data de Conclusão | Empresa Contratada | Percentual Concluído | Valor da Obra | Valor Pago
25 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | EM EXECUÇÃO | 05/02/2026 | 31/12/2026 | LJA Terraplanagem Ltda | 7.05 | R$ 2.999.721,27 | R$ 211.725,43
ESCOLA RAIMUNDO 3ª ETAPA | EM EXECUÇÃO | 02/12/2025 | 31/12/2026 | CONSTRUTORA SOUSA LTDA | 55.06 | R$ 259.008,13 | R$ 142.622,12
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SETOR NORTE | CONCLUIDA | 25/10/2025 | 04/04/2026 | NOVA TERRA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 100 | R$ 977.268,84 | R$ 977.268,84
OBRAS DE ARTE EM VIAS URBANAS | CONCLUIDA | 21/10/2025 | 11/11/2025 | JL CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA | 100 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00
CALÇAMENTO DE RETORNOS EM BLOCO INTERTRAVADO | CONCLUIDA | 21/10/2025 | 18/12/2025 | JL CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA | 100 | R$ 125.379,08 | R$ 125.379,08
02 PORTAIS DE ENTRADA - REVITALIZAÇÃO | CONCLUIDA | 17/10/2025 | 19/03/2026 | FELIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | 100 | R$ 281.596,13 | R$ 281.596,13
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | CONCLUIDA | 25/09/2025 | 12/02/2026 | CONSTRUTORA SOUSA LTDA | 100 | R$ 291.734,51 | R$ 291.734,51
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS | PARALISADA | 15/03/2025 | 31/12/2026 | V. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | 40.02 | R$ 1.813.120,31 | R$ 725.686,25
REVITALIZAÇÃO DAS AV. SÃO JOÃO, SÃO SEBASTIÃO E AYRTON SENNA | CONCLUIDA | 28/06/2024 | 19/02/2025 | JL CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA | 100 | R$ 838.836,36 | R$ 838.836,36
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL VAVAZÃO | CONCLUIDA | 08/04/2024 | 20/01/2025 | DIAN VARIEDADES LTDA | 100 | R$ 341.347,89 | R$ 341.347,89
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO (802814/2020) | CONCLUIDA | 11/03/2024 | 19/02/2025 | LOPES & QUINTANILHA LTDA | 100 | R$ 623.992,48 | R$ 623.992,48
ABATEDOURO MUNICIPAL -924786/2021 | CONCLUIDA | 29/11/2023 | 02/06/2025 | FELIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | 100 | R$ 1.012.568,85 | R$ 1.012.568,85
PAVIMENTAÇÃO URBANA, MEIO FIO COM SARJETA E SINALIZAÇÃO - TOCANDO EM FRENTE | CONCLUIDA | 30/05/2022 | 31/01/2025 | Nova Terra Construções e Pavimentação LTDA | 100 | R$ 2.203.302,54 | R$ 2.203.302,54
PAVIMENTAÇÃO URBANA, MEIO FIO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO, CONVÊNIO: 864033/2018 | CONCLUIDA | 06/04/2022 | 03/02/2025 | Nova Terra Construções e Pavimentação LTDA | 100 | R$ 1.095.300,19 | R$ 1.095.300,19
ATUALIZAÇÃO 27/05/2026 |  |  |  |  | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO CODEVASP | ANALSE |  |  | CODEVASP | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO AVENIDAS SÃO JOÃO E VENCESLAU | ANALISE |  |  | AURA | 0 | R$ 991.086,24 | R$ 0,00
PET - AMPLIAÇÃO | ANALISE |  |  | AURA | 0 | R$ 345.825,50 | R$ 0,00
20 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | LICITAÇÃO |  |  | - | 0 | R$ 2.850.928,72 | R$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO URBANA SETOR NORTE - BANDO DO BRASIL | LICITAÇÃO |  |  | - | 0 | R$ 2.702.391,62 | R$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO URBANA SETOR NORTE - FINISA | LICITAÇÃO |  |  | - | 0 | R$ 2.648.218,41 | R$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO URBANA - RECURSO PROPRIO | LICITAÇÃO |  |  | VC CONSTRUTORA LTDA | 0 | R$ 1.127.800,00 | R$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO URBANA - 09032025-076406 / 2025 | LICITAÇÃO |  |  | NOVA TERRA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 0 | R$ 417.650,00 | R$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO URBANA - 09032025-084898 / 2025 | LICITAÇÃO |  |  | NOVA TERRA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 0 | R$ 333.300,00 | R$ 0,00
Descrição da Obra | Situação atual |  |  | Empresa contratada | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00